## Planning Gantt
PROJET D’ÉCOLE — PLANNING GANTT
Application 1 : livraison prévue le 30 novembre 2026 ¦ Application 2 : dates à définir
Priorité immédiate : définir les tâches et lire les documents de présentation de l’entreprise aujourd’hui ; finaliser le cahier des charges avant le 16 octobre.
N° | Projet | Tâche | Début | Fin | Durée (j) | Statut | Avancement
1 | Application 1 | Déterminer la liste des tâches | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | À faire aujourd’hui | 0%
2 | Application 1 | Lire les documents de présentation de l’entreprise | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | À faire aujourd’hui | 0%
3 | Application 1 | Synthétiser le contexte et les besoins | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2 | À faire | 0%
4 | Application 1 | Définir le périmètre et les fonctionnalités | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | À faire | 0%
5 | Application 1 | Rédiger le cahier des charges | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 3 | À faire | 0%
6 | Application 1 | Faire relire et corriger le cahier des charges | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | À faire | 0%
7 | Application 1 | Finaliser le cahier des charges | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | Jalon | 0%
8 | Application 1 | Concevoir les maquettes et l’architecture | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 | À faire | 0%
9 | Application 1 | Développer l’application | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 12 | À faire | 0%
10 | Application 1 | Réaliser les tests fonctionnels | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 5 | À faire | 0%
11 | Application 1 | Corriger et stabiliser l’application | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 5 | À faire | 0%
12 | Application 1 | Préparer la démonstration et la documentation | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 5 | À faire | 0%
13 | Application 1 | Livrer la première application | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | Jalon | 0%
14 | Application 2 | Cadrer les besoins et fixer une date |  |  |  | À planifier | 0%
15 | Application 2 | Rédiger le cahier des charges |  |  |  | À planifier | 0%
16 | Application 2 | Concevoir, développer et tester |  |  |  | À planifier | 0%

## Chart Data (hidden)
Tâche | Début relatif | Durée
Déterminer la liste des tâches | 0 | 1
Lire les documents de présentation de l’entreprise | 0 | 1
Synthétiser le contexte et les besoins | 1 | 2
Définir le périmètre et les fonctionnalités | 3 | 1
Rédiger le cahier des charges | 6 | 3
Faire relire et corriger le cahier des charges | 9 | 1
Finaliser le cahier des charges | 10 | 1
Concevoir les maquettes et l’architecture | 13 | 5
Développer l’application | 20 | 12
Réaliser les tests fonctionnels | 34 | 5
Corriger et stabiliser l’application | 41 | 5
Préparer la démonstration et la documentation | 48 | 5
Livrer la première application | 55 | 1